## Sistema de Recaudación Detalle
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
2024
| Fase | Nombre de la Fase | Entregables | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5
1 | Módulos: Control de Usuarios |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19 | Sem 20
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 1 Sem 1 to Mes 1 Sem 2
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 1 Sem 1
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 1 Sem 2
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 1 Sem 1
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos | bar: Mes 3 Sem 11 to Mes 5 Sem 18
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas | bar: Mes 1 Sem 3 to Mes 2 Sem 5
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas | bar: Mes 4 Sem 14 to Mes 5 Sem 18
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación | bar: Mes 5 Sem 19
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación | bar: Mes 5 Sem 20
2 | Módulos: Control de Ingresos
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 1 Sem 3 to Mes 1 Sem 4
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 1 Sem 3
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 1 Sem 4
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 1 Sem 3
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
3 | Módulos: Contribuyentes
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 2 Sem 5 to Mes 2 Sem 6
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 2 Sem 5
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 2 Sem 6
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 2 Sem 5
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
4 | Módulos: Ingresos Coordinados
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 2 Sem 7 to Mes 2 Sem 8
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 2 Sem 7
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 2 Sem 8
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 2 Sem 7
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
5 | Módulos: Contabilidad
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 3 Sem 9 to Mes 3 Sem 10
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 3 Sem 9
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 3 Sem 10
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 3 Sem 9
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
6 | Módulos: Vehícular
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 3 Sem 11 to Mes 3 Sem 12
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 3 Sem 11
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 3 Sem 12
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 3 Sem 11
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
7 | Módulos: Portal WEB
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 4 Sem 13 to Mes 4 Sem 14
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 4 Sem 13
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 4 Sem 14
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 4 Sem 13
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
8 | Módulos: Configuraciones del Sistema
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 4 Sem 15 to Mes 4 Sem 16
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 4 Sem 15
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 4 Sem 16
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 4 Sem 15
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
9 | Módulos: Web - Integraciones
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 5 Sem 17 to Mes 5 Sem 18
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 5 Sem 17
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 5 Sem 18
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 5 Sem 17
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
10 | Módulos: Padrón unico de Contribuyentes
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 5 Sem 19 to Mes 5 Sem 20
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 5 Sem 19
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 5 Sem 20
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 5 Sem 19
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
Módulos: Expediente Electrónico
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 1 Sem 1 to Mes 1 Sem 2
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 1 Sem 1
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 1 Sem 2
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 1 Sem 1
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
Módulos: Firma Electrónica
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 1 Sem 3 to Mes 1 Sem 4
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 1 Sem 3
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 1 Sem 4
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 1 Sem 3
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
Módulos: Buzón Tributario
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 2 Sem 5 to Mes 2 Sem 6
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 2 Sem 5
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 2 Sem 6
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 2 Sem 5
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
Módulos: Bancarización y Conciliación Bancaria
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 2 Sem 7 to Mes 2 Sem 8
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 2 Sem 7
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 2 Sem 8
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 2 Sem 7
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
Módulos: Control de Obligaciones
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 3 Sem 9 to Mes 3 Sem 10
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 3 Sem 9
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 3 Sem 10
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 3 Sem 9
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
Módulos: Reporteador
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 3 Sem 11 to Mes 3 Sem 12
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 3 Sem 11
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 3 Sem 12
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 3 Sem 11
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
Módulos: Presupuesto de Ingresos
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 4 Sem 13 to Mes 4 Sem 14
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 4 Sem 13
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 4 Sem 14
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 4 Sem 13
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
Módulos: Configurador de Conceptos
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 4 Sem 15 to Mes 4 Sem 16
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 4 Sem 15
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 4 Sem 16
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 4 Sem 15
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
Módulos: Tablero de Metas
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 5 Sem 17 to Mes 5 Sem 18
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 5 Sem 17
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 5 Sem 18
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 5 Sem 17
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
Módulos: Gestor de Plantillas
| 1 | Preparación y Análisis | Entrevistas y Talleres | bar: Mes 5 Sem 19 to Mes 5 Sem 20
| 1 | Preparación y Análisis | Doc. de Requerimientos | bar: Mes 5 Sem 19
| 2 | Diseño | Elaboración HU / CU | bar: Mes 5 Sem 20
| 2 | Diseño | Modelado de Procesos | bar: Mes 5 Sem 19
| 3 | Desarrollo Iterativo e Integración | Desarrollo de Módulos | [20 empty] | 3
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Generar Matriz de Pruebas
| 4 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad | Evidencia de Pruebas
| 5 | Implementación y Capacitación | Implementación
| 5 | Implementación y Capacitación | Capacitación
Servicios Transversal
| 6 | Gestión y Planificación | Planear y Controlar el seguimiento del proyecto
| 7 | Arquitectura | Definir la arquitectura del proyecto | bar: Mes 1 Sem 1 to Mes 3 Sem 12
| 8 | Integración Continua | Integración continua del proyecto | bar: Mes 3 Sem 11 to Mes 5 Sem 20
| 9 | Documentación | Generar la documentación del proyecto