## Hoja1
Entregables de Auditoria
FASE | ENTREGABLE | RESPONSABLE
Inicio | KICKOFF | Lider de proyecto
Acta Constitutiva
Planeación | Plan de Trabajo
Ejecución | Documento de Arquitectura | Desarrollo
| Diagrama de Negocio Documento de Requerimientos Casos de USO | Analistas
| Matriz de Pruebas Pruebas Funcionales Pruebas Integración Pruebas de Seguridad | QA
Monitoreo y Control | Minutas | Documentador
| Informe de Avances | Líder de Proyecto
Cierre | Acta de Entrega Recepción | Líder de Proyecto
| Manual de usuario | Análistas
Presentación de Capacitación
| Manual Técnico | Desarrollo

## Hoja2
Entregables de Auditoria
# | Descripción | Fase | Entregable
1 | Informe de análisis del proceso actual y de mejora. | Ejecución | Diagrama de negocio | Analistas
2 | Informe de análisis de control de riesgos. | Monitoreo y Control | Control de Riesgos | Líder de Proyecto
3 | Documento del procedimiento en el que se establece el uso de la plataforma. | Ejecución | Documentos de Requerimientos | Analistas
4 | Reporte de la instalación y configuración en el servidor. | Cierre | Manual de Despliegue | Desarrollo
5 | Reporte de pruebas realizadas a la funcionalidad del sistema. | Ejecución | Matriz de Pruebas | Tester
6 | Código fuente de la plataforma. | Ejecución | Código | Desarrollo
7 | Diccionario de datos de base de datos de la plataforma. | Ejecución | Diccionario de Datos | Desarrollo
8 | Manual de Usuario de la Plataforma. | Cierre | Manual de usuario | Analistas
9 | Manual de Administración de la Plataforma. | Cierre | Manual de usuario | Analistas
10 | Manual Técnico de la Plataforma. | Cierre | Manual Técnico | Desarrollo
11 | Credenciales de acceso. | Cierre | Documento de credenciales de Acceso | Desarrollo
12 | Lista de asistencia de la capacitación (1 por sesión). | Cierre | Lista de asistencia de la capacitación (1 por sesión). | Documentador
13 | Memoria fotográfica de la capacitación. | Cierre | Memoria fotográfica de la capacitación. | Documentador