## Inventario SIOX (2)
Inventario de Funcionalidades
SIOX - Sistema de Ingresos de Oaxaca
Módulo | Sub-módulo | # | Funcionalidades | Prioridad
1. MOTOR DE ARMONIZACION CONTABLE | CATÁLOGOS Y CLASIFICADORES | 1 | CATALOGO CONAC
|  | 2 | PLAN DE CUENTAS
|  | 3 | CATÁLOGO DE CUENTAS
|  | 4 | ESTRUCTURA DE CUENTAS
|  | 5 | PADRÓN CONTABLE
|  | 6 | CATÁLOGOS DE APOYO
|  | 7 | CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO
|  | 8 | ESTRUCTURA DE CUENTAS
|  | 9 | CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES
|  | 10 | ALTA DE CUENTAS BANCARIAS
| PERIODOS CONTABLES | 11 | ADMINISTRAR PERIODOS CONTABLES
| PÓLIZAS CONTABLES | 12 | CONSULTAR Y REGISTRAR PÓLIZAS
|  | 13 | CONSULTAR PÓLIZAS
|  | 14 | PÓLIZA PRODUCTOS FINANCIEROS
|  | 15 | AUXILIAR CONTABLE PAGINAS
| FEDERALES COORDINADOS | 16 | GESTIONAR CLAVES FEDERALES
|  | 17 | CONFIGURAR CUENTA MENSUAL
| CATÁLOGOS DE CLAVES | 18 | GESTIONAR CATÁLOGO DE NIVELES
|  | 19 | REGISTRAR CLAVE DE INGRESOS
|  | 20 | AUTORIZAR CLAVE DE INGRESO
|  | 21 | MODIFICAR CLAVE DE INGRESO
|  | 22 | CONSULTAR CLAVE DE INGRESO
2.MOTOR DE GENERACIÓN DE LÍNEAS DE CAPTURA | ADMINISTRACIÓN DE PADRONES | 1 | PADRÓN DE DERECHOS
|  | 2 | PADRÓN DE RECURSOS FEDERALES
| CONFIGURAR CAJA | 3 | CONFIGURAR CLAVE Y CUENTA BANCARIA
|  | 4 | ASIGNAR CAJA
|  | 5 | AUTORIZAR CONFIGURACIONES DE CAJA
|  | 6 | CONFIGURAR DELEGACIÓN
|  | 7 | BLOQUEAR/DESBLOQUEAR CLAVES DE CAJA
| CONVENIOS BANCARIOS | 8 | ADMINISTRAR CONVENIOS
| FORMATOS DE PAGO | 9 | ADMINISTRAR TÍTULOS DE FORMATO
|  | 10 | CONFIGURAR FORMATO
| SAPAO | 11 | GENERAR LINEAS SAPAO
|  | 12 | REPORTE DE LINEAS MODIFICADAS
|  | 13 | CONSULTA SAPAO
| LINEAS MASIVAS | 14 | GESTIONAR LÍNEAS MASIVAS
3. MÓDULO DE COBRO DE DERECHOS Y OTROS PAGOS | CONFIGURACIONES TÉCNICAS | 1 | CONFIGURAR CLAVE DE INGRESO
|  | 2 | CONFIGURAR PORTAL WEB
|  | 3 | CONSULTAR LÍNEAS DE CAPTURA
|  | 4 | CONSULTAR CLAVES Y MENÚS EN EL PORTAL
|  | 5 | REIMPRIMIR LÍNEA DE CAPTURA CON VALOR
|  | 6 | CONSULTA MASIVA DE LÍNEAS DE CAPTURA
|  | 7 | CONSULTA INDIVIDUAL DE LÍNEAS DE CAPTURA
|  | 8 | CONSULTA MASIVA BANCOS
4. MÓDULO DE CONCILIACION BANCARIA MANUAL Y AUTOMATICA |  | 1 | INTEGRAR EXTRACTOS BANCARIOS
|  | 2 | CONCILIAR LÍNEAS DE CAPTURA
|  | 3 | LIBERAR TRÁMITES
5. MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA |  | 1 | FACTURACIÓN MANUAL
|  | 2 | FACTURACIÓN MASIVA USUARIO
|  | 3 | CONSULTA INDIVIDUAL
|  | 4 | CONSULTA MASIVA
|  | 5 | ALTA DE CERTIFICADOS
|  | 6 | CANCELACIÓN
|  | 7 | CANCELACIÓN MASIVA
6. MÓDULO DE CAJA Y CAJA OFFLINE | OPERACIONES DE CAJA | 1 | REGISTRAR FICHAS DE DEPÓSITO
|  | 2 | CERRAR CAJA
|  | 3 | COBRAR LÍNEA DE CAPTURA
|  | 4 | COBRAR CON CAJA MÚLTIPLES
|  | 5 | COBRAR CON CAJA RECURSOS FEDERALES
|  | 6 | CONSULTAR SALDO DE CAJA
|  | 7 | INTEGRAR COBROS CAJA OFFLINE
|  | 8 | ABRIR CAJA
|  | 9 | CORRECCIÓN DE FICHAS DE DEPÓSITO
|  | 10 | CANCELACIÓN DE LÍNEAS FEDERALES
| CANCELACIÓN DE LÍNEAS | 11 | SOLICITAR CANCELACIÓN DE LÍNEAS
|  | 12 | ATENDER SOLICITUD DE CANCELACIÓN
|  | 13 | MONITOREAR OPERACIÓN DE ASESORES
|  | 14 | MONITOR DE SOLICITUDES DE CANCELACIÓN
|  | 15 | MONITOR DE SOLICITUDES DE CANCELACIÓN
|  | 16 | GENERAR FORMATOS DE PAGO DE CAJA OFFLINE
7. INTEGRACION DE SERVICIOS WEB | WEB SERVICES | 1 | CON DEPENDENCIA
|  | 2 | CON ENTIDADES DE COBRO
|  | 3 | CON OTRAS AREAS
8. DEVOLUCIONES |  | 1 | ADMINISTRAR EXPENDIENTES
|  | 2 | SOLICITUD DE DEVOLUCION
|  | 3 | REPORTES
9. GESTIONAR INDICADORES FISCALES | INDICADORES FISCALES | 1 | GESTIONAR INDICADORES FISCALES
|  | 2 | HERRAMIENTAS DE INDICADORES FISCALES
10. PADRÓN DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES |  | 1 | REGISTRAR CONTRIBUYENTE
|  | 2 | PRESENTAR DECLARACIONES
|  | 3 | DECLARACIONES DE CONTRIBUYENTES
|  | 4 | REPECOS
|  | 5 | GESTIÓN DE CIP
|  | 6 | CONSTANCIA DE NO ADEUDOS
|  | 7 | BLOQUEO OBLIGACIÓN
|  | 8 | VALIDACIÓN DE CONSTANCIAS
|  | 9 | UNIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE RFC
| AVISOS | 10 | AVISOS FISCALES
| CONFIGURACIONES DE IMPUESTOS | 11 | CONFIGURACIÓN DE CAMPOS CLAVE
|  | 12 | CONFIGURAR FÓRMULA
|  | 13 | ADMINISTRACIÓN DE CUESTIONARIO DE OBLIGACIONES
|  | 14 | VINCULACIÓN CLAVE-OBLIGACIÓN
|  | 15 | CONFIGURAR ORDEN DE APARICIÓN DE DATOS
|  | 16 | CONFIGURACIÓN DE DECLARACIONES
|  | 17 | ESTÍMULOS FISCALES
|  | 18 | AUTORIZAR ESTÍMULOS DE IMPUESTOS
| CASA DE EMPEÑO | 19 | ATENDER SOLICITUDES CASAS DE EMPEÑO
|  | 20 | CONSULTAR DOCUMENTOS CASAS DE EMPEÑO
|  | 21 | PERMISOS EMITIDOS CASAS DE EMPEÑO
|  | 22 | AUTORIZAR PERMISOS CASAS DE EMPEÑO
| AVISOS FISCALES | 23 | PRESENTACIÓN DE AVISOS DE MOTOR USADOS
11. DECLARACION DE IMPUESTOS | DECLARACON DE IMPUESTOS | 1 | PORTAL DE PAGOS
12. HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN VEHICULAR |  | 1 | REIMPRIMIR FOLIO VH
|  | 2 | REIMPRIMIR FORMATO DE BAJA VEHICULO
|  | 3 | REIMPRIMIR CONSTANCIA DE ALTA
|  | 4 | REIMPRIMIR CONSTANCIA DE COMPRA - VENTA
|  | 5 | REIMPRIMIR TARJETA
|  | 6 | MOVIMIENTOS COTRAN
|  | 7 | REIMPRIMIR FORMATO DE BAJA PLACA
|  | 8 | CAMBIO DE ESTATUS DE COMPRA VENTA
|  | 9 | VALORES APROXIMADOS
|  | 10 | REIMPRIMIR FORMATO VEHÍCULO EXTRAJERO
|  | 11 | AVISO VENTA VEHÍCULAR
|  | 12 | REINICIO CCTV
|  | 13 | DESASIGNAR Y CANCELAR TARJETAS DE CIRCULACIÓN POR ERROR
13. VERIFICACIÓN VEHICULAR |  | 1 | VH CON PLACAS FORÁNEAS (RECHAZADO)
|  | 2 | VH CON PLACAS DE OAXACA
|  | 3 | VH CON PLACAS FORANEAS
|  | 4 | CONSULTAS VERIFICENTROS
14. IMPUESTO VEHICULAR |  | 1 | ALTA DE VEHÍCULO NACIONAL
|  | 2 | EDICIÓN VEHÍCULO
|  | 3 | AERONAVE
|  | 4 | ALTA VEHICULO EXTRANJERO
|  | 5 | ALTA VEHICULAR XML
|  | 6 | ASIGNAR PLACA Y TARJETA
|  | 7 | CONFIGURACIÓN MODULO
|  | 8 | CONSULTA VEHICULAR
|  | 9 | ALTA ASOCIADA
| ADMINISTRACIÓN DE PLACAS Y TARJETAS | 10 | SOLICITUDES DE PLACAS Y TARJETAS
|  | 11 | CONFIRMACIÓN DE PLACAS Y TARJETAS
|  | 12 | RECEPCIÓN DE PLACAS Y TARJETAS
|  | 13 | REPORTE DE EXISTENCIA EN MODULO
|  | 14 | REPORTE DE ESTATUS EN MODULO
|  | 15 | CAMBIO DE ESTATUS DE PLACAS Y TARJETAS EN MODULO
|  | 16 | REPORTE SIN ASIGNACIÓN EN MODULO
|  | 17 | ALTA SERIE
|  | 18 | ALTA RANGO
|  | 19 | ATENDER SOLICITUD DE PLACAS Y TARJETAS
|  | 20 | REPORTE DOTACIÓN
|  | 21 | REPORTE EXISTENCIA
|  | 22 | REPORTE ESTATUS
|  | 23 | CAMBIO DE ESTADO
|  | 24 | REPORTE SIN ASIGNACIÓN
|  | 25 | REPORTE BLOQUEO Y BAJA
|  | 26 | REPORTE DE TRASPASOS
| BLOQUEOS Y DESBLOQUEOS DE SERIES | 27 | SOLICITAR BLOQUEO DE SERIES
|  | 28 | CONSULTAR SOLICITUD
|  | 29 | MOTIVOS DE BLOQUEO
|  | 30 | ACTUALIZAR DATOS DE C10
|  | 31 | AUTORIZAR BLOQUEOS DE SERIES
| VEHÍCULOS EXTRANJEROS | 32 | PREREGISTRAR VEHÍCULO EXTRANJERO
|  | 33 | CONSULTAR PRE REGISTRO
|  | 34 | EDITAR PRE REGISTRO
|  | 35 | AUTORIZAR PRE REGISTRO
|  | 36 | CONSULTAR PEDIMENTO
|  | 37 | CONFIGURAR DECRETOS
| ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES | 38 | ACTUALIZAR TABLA
|  | 39 | VER TABLA
| TENENCIAS | 40 | CANCELACIÓN DE TENENCIAS
|  | 41 | HISTORIAL TENENCIA
|  | 42 | ATENDER SOLICITUDES DE AGREGAR TENENCIA
|  | 43 | ASIGNACIÓN MANUAL DE SOLICITUDES
| VALIDACIÓN VEHÍCULO | 44 | VALIDACIÓN VEHÍCULO
|  | 45 | ASIGNACIÓN MANUAL
| CAMBIO ESTATUS | 46 | AUTORIZAR CAMBIO DE ESTATUS
|  | 47 | ASIGNACIÓN MANUAL DE SOLICITUDES CAMBIO ESTATUS
| CATÁLOGOS VEHICULARES | 48 | CONTROL DE CATÁLOGOS
|  | 49 | CONTROL DE CATÁLOGOS RELACIONADOS
|  | 50 | ESTÍMULOS VEHICULARES
|  | 51 | CONFIGURACIÓN DE CATÁLOGOS
|  | 52 | CATÁLOGO TIPO SERVICIO
| CLAVES VEHICULARES | 53 | ALTA DE CLAVES VEHICULARES
| GESTIÓN | 54 | ELEMENTO FÓRMULA
|  | 55 | CONFIGURAR TENENCIA
|  | 56 | CONFIGURAR TRÁMITE
|  | 57 | MOVIMIENTO VEHICULAR
|  | 58 | GENERAR LINEA COBRANZA
|  | 59 | EJECUCIÓN MASIVA DE TRÁMITES
|  | 60 | GENERAR LINEA DIFERENCIA TENENCIA
| VERIFICENTROS | 61 | CATÁLOGO DE HOLOGRAMAS
|  | 62 | ADMINISTRAR SUCURSALES DE VERIFICENTROS
|  | 63 | ASIGNAR HOLOGRAMA A VERIFICENTROS
|  | 64 | CARGA DE DATOS
|  | 65 | REPORTE DE VERIFICACIÓN
|  | 66 | REPORTE DE PAGOS DE VERIFICACIÓN SEMANAL
|  | 67 | REPORTE HOLOGRAMAS ASIGNADOS
15. CONSTANCIAS DE NO ADEUDO FISCAL ESTATAL |  | 1 | CONSTANCIA DE NO ADEUDOS
16. REPORTERIA | MOTOR DE CONTROL DE USUARIOS | 1 | REPORTE USUARIOS
| REPORTES CONTABLES | 2 | CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CLAVE DE INGRESO
|  | 3 | RESÚMEN POR CUENTA CONTABLE
|  | 4 | CONSULTAR VINCULACIÓN CRI - CUENTAS CONTABLES
|  | 5 | VISTA ANUAL POR CUENTA CONTABLE
|  | 6 | INGRESOS POR DELEGACIÓN FISCAL
| REPORTES DERECHOS | 7 | REPORTE DE INGRESOS POR DEPENDENCIA - E2
|  | 8 | REPORTE GENERAL DE INGRESOS POR DELEGACIÓN
|  | 9 | REPORTE DE INGRESOS POR CONCEPTO Y DELEGACIÓN
|  | 10 | BÚSQUEDA PERSONALIZADA DE LINEAS DE CAPTURA
|  | 11 | REPORTE DE CAMPOS CLAVE
|  | 12 | REPORTE DE INGRESOS POR OFICINA POR DÍA
|  | 13 | REPORTE DE LÍNEAS NO COINCILIADAS
|  | 14 | REPORTE DE LÍNEAS DEVUELTAS
|  | 15 | REPORTE DE NIVELES
|  | 16 | GENERAR REPORTES DE CLAVES DE INGRESO (MENSUAL)
|  | 17 | GENERAR REPORTES DE CLAVES POR DÍA
|  | 18 | REPORTE DE FOLIOS PAGADOS OXXO
|  | 19 | REPORTE POR CANALES DE PAGO
|  | 20 | REPORTE VALIDACIÓN PAGOS
|  | 21 | REPORTE DE PAGOS EN LÍNEA
|  | 22 | REPORTE ESTÍMULOS PABIC
| REPORTES IMPUESTOS | 23 | TRÁMITES REALIZADOS
|  | 24 | PADRONES DE IMPUESTOS
|  | 25 | INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SAT
|  | 26 | PADRON Y PAGO DE IMPUESTOS
|  | 27 | PERMISOS USUARIO - OBLIGACIÓN
|  | 28 | REPORTE DE ADHESIONES
|  | 29 | DECLARACIONES ESTATALES Y FEDERALES
|  | 30 | ESTÍMULOS ESTATALES
|  | 31 | PADRÓN DE CONTRIBUYENTES ESTATALES Y FEDERALES
|  | 32 | VISITA INTEGRAL
|  | 33 | REPORTE PADRÓN TRANSPARENCIA
|  | 34 | REPORTE ESTÍMULOS
| REPORTES VEHICULAR | 35 | INGRESOS POR CLAVE
|  | 36 | ESTÍMULOS FISCALES VEHICULARES
|  | 37 | COMPRA VENTA
|  | 38 | BAJA DE PLACAS OTRA ENTIDAD
|  | 39 | BAJA DE PLACAS OAXACA
|  | 40 | REPORTE DE BAJAS AUTORIZADAS POR ROBO
|  | 41 | REPORTE DE PLACAS ASIGNADAS
|  | 42 | REPORTE DE TARJETAS ASIGNADAS
|  | 43 | REPORTE PADRÓN VEHICULAR
|  | 44 | REPORTE DE CAMBIO DE ESTATUS
|  | 45 | REPORTE DE ALTA DE VEHICULOS
|  | 46 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS
| INGRESOS | 47 | REPORTE DE LÍNEAS DE CAPTURA CON ESTÍMULOS
|  | 48 | REPORTE MENSUAL DE INGRESOS
|  | 49 | REPORTE DE OFICIOS DE COMPENSACIÓN
|  | 50 | REPORTE RESUMEN DE INGRESO POR CAJA
|  | 51 | GENERAR REPORTES CLASIFICADO POR NIVELES
|  | 52 | REPORTE DE OFICIOS DE COMPENSACIÓN APLICADOS
|  | 53 | REPORTE DE TRASLADO DE DOMINIO
| REPORTES DE CAJA | 54 | REPORTE DE INGRESO POR OFICINA
|  | 55 | GENERAR REPORTES DE INGRESOS POR CLAVE
|  | 56 | INGRESOS EN TRÁNSITO
|  | 57 | REPORTES DE SUPERVISIÓN
|  | 58 | REPORTES DIARIOS
| REPORTES OPERATIVOS | 59 | ESTADO DE CAJA
|  | 60 | APERTURA DE CAJA DE RECURSO FEDERAL
|  | 61 | GENERAR BALANZA DE COMPROBACIÓN
|  | 62 | REPORTE LIBRO DIARIO CONTABLE
|  | 63 | REPORTE LIBRO MAYOR CONTABLE
| ARMONIZACIÓN CONTABLE | 64 | REPORTE DE INGRESOS POR RECURSOS FEDERALES
| REPORTES DECLARACIONES | 65 | POR OBLIGACIÓN
17. CONTROL DE OBLIGACIONES | REQUERIMIENTOS DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES | 1 | REQUERIMIENTOS DE IMPUESTOS FEDERALES
2
|  | 3 | REQUERIMIENTOS DE IMPUESTOS ESTATALES
254

## Agenda
Agenda de sesiones
SIOX - Sistema de Ingresos de Oaxaca
Funcionalidades SIOX |  |  | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
|  | Fun | J: SPRINT 1; L: SPRINT 2; L: SPIRNT 3; L: SPRINT 4; L: SPIRNT 5; L: SPRINT 6; L: SPIRNT 7
MOTOR DE ARMONIZACION CONTABLE
1 | CATÁLOGOS Y CLASIFICADORES | 10 | bar: J
2 | PERIODOS CONTABLES | 1 | bar: J
3 | PÓLIZAS CONTABLES | 4 | bar: J
4 | FEDERALES COORDINADOS | 2 | bar: J
5 | CATÁLOGOS DE CLAVES | 5 | bar: J
MOTOR DE GENERACIÓN DE LÍNEAS DE CAPTURA
1 | ADMINISTRACIÓN DE PADRONES | 2 | bar: L
2 | CONFIGURAR CAJA | 5 | bar: L
3 | CONVENIOS BANCARIOS | 1 | bar: L
4 | FORMATOS DE PAGO | 2 | bar: L
5 | SAPAO | 3 | bar: L
6 | LINEAS MASIVAS | 1 | bar: L
MÓDULO DE COBRO DE DERECHOS Y OTROS PAGOS
1 | CONFIGURACIONES TÉCNICAS | 8 | bar: M
MÓDULO DE CONCILIACION BANCARIA MANUAL Y AUTOMATICA
1 | INTEGRAR EXTRACTOS BANCARIOS | 1 | bar: M
2 | CONCILIAR LÍNEAS DE CAPTURA | 1 | bar: M
3 | LIBERAR TRÁMITES | 1 | bar: M
MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
1 | FACTURACIÓN MANUAL | 1 | bar: L
2 | FACTURACIÓN MASIVA USUARIO | 1 | bar: L
3 | CONSULTA INDIVIDUAL | 1 | bar: L
4 | CONSULTA MASIVA | 1 | bar: L
5 | ALTA DE CERTIFICADOS | 1 | bar: L
6 | CANCELACIÓN | 1 | bar: L
7 | CANCELACIÓN MASIVA | 1 | bar: L
MÓDULO DE CAJA Y CAJA OFFLINE
1 | OPERACIONES DE CAJA | 10 | bar: M
2 | CANCELACIÓN DE LÍNEAS | 6 | bar: M
INTEGRACION DE SERVICIOS WEB
1 | WEB SERVICES | 3 | bar: V
DEVOLUCIONES
1 | ADMINISTRAR EXPENDIENTES | 1 | bar: L
2 | SOLICITUD DE DEVOLUCION | 2 | bar: L
3 | REPORTES | 3 | bar: L
GESTIONAR INDICADORES FISCALES
1 | INDICADORES FISCALES | 2 | bar: M
PADRÓN DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES
1 | REGISTRAR CONTRIBUYENTE | 1 | bar: L
2 | PRESENTAR DECLARACIONES | 1 | bar: L
3 | DECLARACIONES DE CONTRIBUYENTES | 1 | bar: L
4 | REPECOS | 1 | bar: L
5 | GESTIÓN DE CIP | 1 | bar: L
6 | CONSTANCIA DE NO ADEUDOS | 1 | bar: L
7 | BLOQUEO OBLIGACIÓN | 1 | bar: L
8 | VALIDACIÓN DE CONSTANCIAS | 1 | bar: L
9 | UNIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE RFC | 1 | bar: L
10 | AVISOS | 1 | bar: L
11 | CONFIGURACIONES DE IMPUESTOS | 8 | bar: M
12 | CASA DE EMPEÑO | 4 | bar: M
13 | AVISOS FISCALES | 1 | bar: M
DECLARACION DE IMPUESTOS
1 | PORTAL DE PAGOS | 1 | bar: M
HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN VEHICULAR
1 | REIMPRIMIR FOLIO VH | 1 | bar: L
2 | REIMPRIMIR FORMATO DE BAJA VEHICULO | 1 | bar: L
3 | REIMPRIMIR CONSTANCIA DE ALTA | 1 | bar: L
4 | REIMPRIMIR CONSTANCIA DE COMPRA - VENTA | 1 | bar: L
5 | REIMPRIMIR TARJETA | 1 | bar: L
6 | MOVIMIENTOS COTRAN | 1 | bar: L
7 | REIMPRIMIR FORMATO DE BAJA PLACA | 1 | bar: L
8 | CAMBIO DE ESTATUS DE COMPRA VENTA | 1 | bar: L
9 | VALORES APROXIMADOS | 1 | bar: L
10 | REIMPRIMIR FORMATO VEHÍCULO EXTRAJERO | 1 | bar: M
11 | AVISO VENTA VEHÍCULAR | 1 | bar: M
12 | REINICIO CCTV | 1 | bar: M
13 | DESASIGNAR Y CANCELAR TARJETAS DE CIRCULACIÓN POR ERROR | 1 | bar: M
VERIFICACIÓN VEHICULAR |  | 1
1 | VH CON PLACAS FORÁNEAS (RECHAZADO) | 1 | bar: M
2 | VH CON PLACAS DE OAXACA | 1 | bar: M
3 | VH CON PLACAS FORANEAS | 1 | bar: M
4 | CONSULTAS VERIFICENTROS | 1 | bar: M
IMPUESTO VEHICULAR
1 | ALTA DE VEHÍCULO NACIONAL | 1 | bar: V
2 | EDICIÓN VEHÍCULO | 1 | bar: V
3 | AERONAVE | 1 | bar: V
4 | ALTA VEHICULO EXTRANJERO | 1 | bar: V
5 | ALTA VEHICULAR XML | 1 | bar: V
6 | ASIGNAR PLACA Y TARJETA | 1 | bar: V
7 | CONFIGURACIÓN MODULO | 1 | bar: V
8 | CONSULTA VEHICULAR | 1 | bar: V
9 | ALTA ASOCIADA | 1 | bar: V
10 | ADMINISTRACIÓN DE PLACAS Y TARJETAS | 17 | bar: L
11 | BLOQUEOS Y DESBLOQUEOS DE SERIES | 5 | bar: L
12 | VEHÍCULOS EXTRANJEROS | 6 | bar: M
13 | ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES | 2 | bar: M
14 | TENENCIAS | 4 | bar: M
15 | VALIDACIÓN VEHÍCULO | 2 | bar: M
16 | CAMBIO ESTATUS | 2 | bar: M
17 | CATÁLOGOS VEHICULARES | 5 | bar: V
18 | CLAVES VEHICULARES | 1 | bar: V
19 | GESTIÓN | 7 | bar: V
20 | VERIFICENTROS | 7 | bar: V
CONSTANCIAS DE NO ADEUDO FISCAL ESTATAL
1 | CONSTANCIA DE NO ADEUDOS | 1 | bar: V
REPORTERIA
| MOTOR DE CONTROL DE USUARIOS | 1 | bar: L
| REPORTES CONTABLES | 5 | bar: L
| REPORTES DERECHOS | 16 | bar: L
| REPORTES IMPUESTOS | 12 | bar: M
| REPORTES VEHICULAR | 12 | bar: M
| INGRESOS | 7 | bar: V
| REPORTES DE CAJA | 5 | bar: V
| REPORTES OPERATIVOS | 5 | bar: V
| ARMONIZACIÓN CONTABLE | 1 | bar: V
| REPORTES DECLARACIONES | 1 | bar: V
CONTROL DE OBLIGACIONES
1 | REQUERIMIENTOS DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES | 2 | bar: V

## Requerimientos (hidden)
Requerimientos SCGD
Generales
# REQ | Origen | Requerimiento ODS | Observaciones | Clasificación CU
REQ001 | ODS | Desarrollar un módulo de gestión documental de la Unidad de Asuntos Jurídicos al Sistema de Gestión de Control de la ASEA que permita organizar y dar seguimiento a los archivos que ingresan en la Oficialía de Partes de la UAJ
REQ002 | ODS | Desarrollar una base de datos que deberá cumplir con los flujos de de trabajo del seguimiento requeridos para esta unidad | Solicitar información
REQ003 | ODS | Se debe guardar el historial de las personas para las que pasa un asunto, avance y complementación de la información para su posterior referencia, con la finalidad de proporcionar el seguimiento puntual de las tareas asignadas por rol.
REQ004 | ODS | Emitir oficio de dictamen Legar y Regulatorio de procedencia favorable o de no procedencia
REQ005 | ODS | Gestionar publicaciones en el Diario Oficial de la Federación
REQ006 | ODS | Emitir oficio del dictamen de convenios de procedencia favorable no favorable.
REQ007 | ODS | Generar oficio de consultas y foficio de respuesta, para determinar si es respecto a cuestiones legales o respecto a consideraciones técnicas
REQ008 | ODS | Atender solicitudes en Materia Penal
REQ009 | ODS | Atender la solicitud las solicitudes del Órgano Interno de Control y Comisión Nacional de Derechos Humanos
REQ010 | ODS | Remisión del proyecto de resolución
REQ011 | ODS | Atender las Denuncias Populares
REQ012 | ODS | Realizar la gestión de roles y actividades para mejor visualización de la trazabilidad de las solicitudes
REQ013 | ODS | Permitir la creación, edición y borrado de formularios, permitiendo el guardado temporal, de manera intuitiva basado en los estándares de calidad y desarrollo seguro
REQ014 | ODS | Realizar los turnados de la información entre los diferentes roles definidos y áreas.
REQ015 | ODS | Realizar la centralización de la información de las diferentes áreas participantes de la unidad de asuntos jurídicos garantizando la disponibilidad de esta en el momento en que se requiera
REQ016 | ODS | Firmado electrónico de oficios
REQ017 | ODS | Generar Reportes y Estadísticas
REQ018 | ODS | Generar expedientes para llevar el control de la información y almacenarlo en la base de datos de acuerdo con la definición de la estructura que se realice en conjunto con las áreas participantes
REQ019 | ODS
REQ020 | ODS
REQ021 | ODS
REQ022 | ODS
REQ023 | ODS
REQ024 | ODS
REQ025 | ODS
REQ026 | ODS
REQ027 | ODS